**Алгоритм разработки и реализации социального проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Подготовка проекта** | **Проблема** (сложный практический вопрос, требующий изучения и разрешения) | * определение причин проблемы; * формулирование социальной проблемы; * анализ социальной составляющей проблемы:   - по степени важности ее для региона (города, школы) с точки зрения жителей, то есть по результатам социологического опроса;  - масштабности данной проблемы (какое число людей заинтересовано в решении данной социальной проблемы);  - возможности практического решения проблемы силами проектной группы |
|  | **Тема проекта** | формулирование темы проекта – что будет лозунгом вашей работы; |
|  | **Формирование проектной группы** | распределение обязанностей в группе (руководитель, консультант, исполнители) |
|  | **Цели и задачи социального проекта** | * определение целевой аудитории проекта – той социальной группы или групп, на представителей которых будет направлен социальный проект; * формулирование цели – чего стремитесь достичь; * формулировка конкретных задач работы над социальным проектом |
| **2. Составление плана работы** | Формулирование конкретных **действий** (достижимость, реальность, планирование исходя из возраста детей и сроков осуществления) | * фиксирование планирования на бумаге; * определение конечных результатов и путей их достижения |
|  | Составление **сметы** проекта, определение **нормативно- правовой базы** | определение источников финансирования проекта и законодательной базы |
|  | Формирование **общественного мнения** | * информирование общественности и всех тех, от кого зависит решение данной проблемы, о необходимости работы в данном направлении; * использование листовок; * проведение встреч и бесед с жителями; * оформление подписных листов; * использование СМИ |
| **3. Реализация проекта** | Поиск официальных и деловых **партнёров** | * определение круга организаций и лиц, способных помочь в реализации проекта; * проведение официальных переговоров |
|  | Проведение плановых **мероприятий** | реализация, оценка и промежуточный контроль выполнения плана |
| **4. Итоги работы над проектом** | **Результаты** работы над проектом | * анализ соответствия поставленной цели и достигнутых результатов; * анализ системы критериев, утвержденной ранее. |
|  | **Информирование** общественности о результатах работы |  |